宁波市财政局文件

甬财综〔2022〕1102号

宁波市财政局关于印发《宁波市政府购买公共服务项目绩效管理操作指引》的通知

市级各部门，各区(县、市)财政局：

为进一步规范和加强政府购买公共服务项目实施，提高项目绩效，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)《政府购买服务管理办法》(财政部102号令)《宁波市项目支出绩效评价管理办法》（甬财政发〔2020〕748号）以及宁波市全过程绩效管理相关规定，制定了《宁波市政府购买公共服务项目绩效管理操作指引》，现予印发，请遵照执行。

宁波市财政局

2022年10月25日

宁波市政府购买公共服务项目

绩效管理操作指引

第一章 总则

第一条 为规范和加强政府购买公共服务项目实施，提高项目绩效，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)《政府购买服务管理办法》(财政部102号令)《宁波市项目支出绩效评价管理办法》（甬财政发〔2020〕748号）以及宁波市全过程绩效管理相关制度有关规定，制定本指引。

第二条 本操作指引所称购买主体是指实施政府购买服务项目的各级行政机关和承担行政职能的事业单位，以及党的机关、政协机关、民主党派机关和使用行政编制的群团组织等。承接主体是指政府购买服务的承接机构，即政府购买服务项目的实施方，包括依法成立的企业、社会组织（不含由财政拨款保障的群团组织），公益二类和从事生产经营活动的事业单位，农村集体经济组织，基层群众性自治组织，以及具备条件的个人。

第三条 操作指引所称政府购买公共服务绩效管理，是指财政部门、政府购买服务项目主管部门和项目单位以政府购买服务支持项目为对象，通过事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果应用等环节，推动提升政府购买服务资金配置效率和使用效益的过程。

- 政府购买服务绩效管理应遵循统筹兼顾、科学规范、公开透明、激励约束原则。

第五条 购买主体承担本部门政府购买公共服务项目资金绩效管理工作，建立健全本部门相关管理制度和绩效评价指标体系；指导、督促项目单位做好事前绩效评估，指导、审核项目单位绩效目标设置，组织实施本部门绩效运行监控和绩效评价，指导项目单位绩效自评并审核自评结果，选择部分重点项目开展绩效评价，指导、督促项目单位整改纠错；开展本部门绩效评价结果应用与信息公开工作，汇总审核报送本部门绩效管理有关材料。

第六条 各级财政部门负责政府购买服务项目绩效管理制度建设、业务指导以及重大项目的事前绩效评估和绩效评价工作。财政部门可以根据需要，对部门政府购买服务整体工作开展绩效评价，或者对部门实施的资金金额较大和社会影响广的政府购买服务项目开展重点绩效评价。

第二章 绩效目标与事前绩效评估管理

第七条 政府购买服务项目绩效目标应当包括购买服务数量、质量、时效、成本、效益和服务对象满意度等绩效指标，设定的绩效目标应当符合以下要求:
   （一）指向明确。体现党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府决策部署，符合本地区本部门中长期战略规划和年度规划目标等。

（二）细化量化。从产出、效果等方面进行细化，并设置可量化、可衡量的绩效指标。确实无法量化的，指标值可采用定性表述，但表述应可比较、可评定。

（三）合理可行。经过调查研究或科学论证，符合客观实际，能够在一定期限内如期实现，避免目标设立过高或过低。

（四）相应匹配。与实施期内的任务数或计划数相对应，与预算投入规模、支出内容和政策依据相匹配。

（五）整体一致。预期目标、产出指标和效果指标之间应逻辑清晰、环环相扣，体现财政资金投入、过程、产出、效果的一致性和整体性。

第八条 绩效目标管理一般包括以下工作程序。

（一）绩效目标设定。购买主体在编制政府购买服务项目预算时设定绩效目标，随同预算提交同级财政部门，并在政府购买服务合同或购买公告中予以明确。
   （二）绩效目标审核。同级财政部门负责审核部门政府购买服务项目绩效目标，绩效目标不符合要求的，应要求购买主体及时调整完善。绩效目标未通过审核的，不得批复预算。

（三）绩效目标调整。政府部门预算一经批复，无特殊原因一般不得调整绩效目标。项目实施过程中因特殊原因确需调整的，应按照绩效目标管理要求和预算调整流程报批。
    第九条 政府购买服务项目准备阶段包括预算及采购计划。购买主体编制购买服务项目预算时应当坚持以事定费原则，综合考虑服务市场价格、服务提供成本、市场供求状况以及各种采购方式的成本、时间因素，遵循政府采购法及其实施条例有关规定，合理选择政府购买服务项目采购方式。
    第十条 政府购买服务项目事前绩效评估内容主要包括支出公共性、立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性和筹资合规性等。
   （一）支出公共性。评估论证政策和项目设立是否符合公共财政投入方向，是否明确政府和市场发挥作用的边界，事权与支出责任是否相适应，是否与本部门事权相匹配。

（二）立项必要性。以政府购买服务指导性目录为依据，公共服务项目主要考察与经济社会发展规划、行业领域发展专项规划及中期财政规划确立的目标、措施的相关性。

（三）投入经济性。考察购买内容是否适合采取市场化方式提供，是否合理测算费用，是否可以提高服务效率和质量。
   （四）绩效目标明确性。考察项目绩效目标设定合理可行，具体包括产出数量是否明确、量化，产出质量是否明确、达标，成本效益是否匹配，项目预期效益以及相关方预期满意度是否可实现等。
   （五）实施方案可行性。考察项目采购方式选择、管理制度运行、合同内容条款的可行性。
   （六）筹资合规性。考察项目预算安排是否合规，筹资规模是否合理，资金来源是否合法合规，其中财政性资金支持方式及相关配套经费保障渠道是否可行。重点考察是否在相关部门预算中统筹安排、是否与中期财政规划相衔接等内容。

第十一条 重大公共服务项目事前绩效评估一般工作程序。

（一）准备阶段。财政部门或者购买主体根据项目情况，成立评估组，或直接委托第三方机构，开展评估工作。

（二）实施阶段。评估组或第三方机构采取现场勘察、询查、复核等现场评估方式，或者采取听取相关方汇报或介绍等非现场评估方式对获取的有关信息资料并进行分类、整理和分析，选择合适的方法进行综合评估，提出评估意见。
   （三）报告阶段。形成事前绩效评估报告，供财政部门和购买主体设定绩效目标、编制预算时参考。

第十二条 财政部门应当加强对当年新增、与人民群众生活密切、资金量大、社会关注度高、本地区政府重点推进的政府购买公共服务项目进行预算审核，未提供事前绩效评估报告，或事前绩效评估报告论证不充分、无法有效支撑评估结论的，原则上不列入财政项目库管理。

第三章 绩效监控管理
    第十三条 在政府购买服务项目运行阶段，财政部门和购买主体应当依据职责，实施项目绩效监控管理，对合同履行、绩效目标实现程度、预算执行等情况开展监督、控制和管理。

购买主体负责督促承接主体依据合同提供服务，根据合同履行情况，及时提出改进意见，确保项目绩效目标实现;财政部门负责指导购买主体开展绩效监控工作，根据工作需要开展重点绩效监控，确保项目顺利推进。

第十四条 绩效监控内容主要包括:
   （一）合同签订及履行情况，包括合同构成要件是否齐全、合同中有关采购内容的约定和采购需求是否一致、合同是否得到有效履行等。
   （二）绩效目标实现程度。一是预计服务提供的完成进度及趋势，包括数量、质量、时效、成本等。二是预计服务效果的实现进度及趋势，包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响等。三是跟踪服务对象满意度及趋势。
   （三）预算执行情况。包括预算资金拨付情况、购买主体实际支出情况以及预计结转结余情况。
   （四）重大项目绩效延伸监控。必要时，可对重大政府购买服务项目具体工作任务推进、服务采购、合同履行、项目管理等情况进行延伸监控。
    第十五条 购买主体实施绩效监控的一般工作程序。

（一）设置绩效监控计划。对照绩效目标，设定主要绩效目标实现分阶段计划和预算执行进度分阶段计划。
    （二）分析绩效监控信息。分析绩效监控信息，分析偏离绩效目标的原因，预估全年绩效目标完成可能性，分析预计年底不能完成目标的原因、提出改进措施。
    （三）报送绩效监控结果。项目运行偏离绩效目标，或预计不能按时完成绩效目标，应当及时将项目绩效监控情况报部门主管领导，并反馈同级财政部门。
    第十六条 购买主体应当根据绩效监控情况，及时采取分类处置措施予以纠正。对于因政策变化、突发事件等客观因素导致预算执行进度缓慢或预计无法实现绩效目标的，应同步调整项目预算和绩效目标;对于绩效监控中发现严重问题的，如预算执行与绩效目标偏离较大、已经或预计造成重大损失浪费或风险等情况，应暂停项目实施，按照有关程序调减预算并停止拨付资金，及时纠偏止损。
   第十七条 财政部门对购买主体反馈的绩效监控情况，应及时进行分析处理，确保项目顺利推进实施及预算资金安全。

第四章 绩效评价管理
    第十八条 政府购买服务项目完成后，财政部门和购买主体应当按照我市项目支出绩效评价管理办法，依据绩效目标，运用科学、合理的评价方法，对项目绩效进行客观公正的评价。
    第十九条 购买主体负责开展部门评价、单位自评，并针对承接主体开展履约考评，绩效评价结果应按要求报送同级财政部门;财政部门负责指导同级购买主体开展绩效评价和针对承接主体开展的履约考评，对重大政府购买服务项目开展财政评价。
    第二十条 政府购买服务项目绩效评价具体实施。
    （一）政府购买服务项目部门评价和单位自评，按照相关规定，提交部门评价报告和单位自评表报送财政部门。

（二）购买主体开展的履约考评，对象是承接主体履行合同的管理过程、服务数量及质量和服务效益作为履约验收的重要内容。

（三）财政部门开展的财政评价，对象是项目运行全过程，包括项目确定、预算安排、承接主体确定、合同管理、绩效目标实现情况、经济社会影响等。

第二十一条 财政评价一般工作程序:

（一）确定绩效评价对象；

（二）下达绩效评价通知；

（三）确定绩效评价工作人员；

（四）研究制订评价工作方案；

（五）收集绩效评价相关资料；

（六）对资料进行审查核实；

（七）综合分析并形成评价结论(附件2）；

（八）撰写与提交评价报告(附件3)；

（九）建立绩效评价档案。
    第二十二条 政府购买服务履职考评指标体系，由购买主体结合政府购买服务项目特点，与政府购买服务项目分类相结合制定（附件1）。

第二十三条 财政和部门评价根据需要可委托第三方机构或相关领域专家参与。财政部门和购买主体作为委托方，应严格按照政府购买服务的相关规定，择优选择具备条件的研究机构、高校、中介机构等第三方机构开展绩效评价工作，确保评价工作的专业性、独立性、权威性。

第二十四条 购买主体应当将履约验收结果作为以后年度选择承接主体及改进政府购买服务管理的重要参考。财政部门应当将财政评价和部门评价结果作为以后年度项目预算安排及完善政府购买服务政策的重要依据和参考。

第五章 附则

第二十五条 本办法由市财政局负责解释。

第二十六条 各地各部门可结合实际，制定具体分类分领域的实施办法。
    第二十七条 本指引自发布之日起施行。

附件:1.政府购买公共服务项目履约考评共性指标体系框架

(参考)

2.政府购买公共服务项目财政评价共性指标体系框架(参考)

3.政府购买公共服务项目绩效评价报告(参考)

| 信息公开选项：依申请公开 |  |
| --- | --- |
| 宁波市财政局办公室 | 2022年10月25日印发 |